Основные цели:
1. Разработать готовый к использованию программный продукт для риелторов.
2. Попробовать запустить коммерческий проект с использованием этого продукта.

Общий план:
Срок	Задачи
Ноябрь 2015	Анализ аналогов. / Консультации с несколькими риелторами. / Разработка требований к системе (вкл. требования к архитектуре). / Проектирование базы данных и логики системы. / Проектирование интерфейса.
Декабрь 2015	Создание и тестирование базы данных. / Создание и тестирование логики приложения.
Январь 2016	Внедрение ORM и тестирование логики в целом. / Исправление ошибок, доработка. / Поиск и изучение средств быстрой разработки web-интерфейсов.
Февраль 2016	Разработка стандартного web-интерфейса. / Разработка мобильного web-интерфейса.
Март 2016	Разработка модуля взаимодействия логики и интерфейса. / Интеграция, комплексное тестирование. / Исправление ошибок, доработка.
Апрель 2016	Размещение программы в сети. / Комплексное тестирование. / Тестирование с привлечением риелторов. / Исправление ошибок, доработка.
~Май 2016 / (возможно, 2-3 месяца)	Подготовительные мероприятия, работа с риелторами. / Поиск средств на реализацию. / Исправление ошибок.
~Июнь 2016 / (возможно, 2-3 месяца)	Организация семинаров и другой рекламы. / Запуск программы. / Исправление ошибок.

Предполагаемые средства и технологии:
Среда разработки Visual Studio
Язык C#
Entity Framework
ASP.NET MVC
Microsoft Unit testing framework
Система контроля версий git или svn
Язык JavaScript и один из фреймворков к нему
Microsoft SQL Server

Примерное общее время - 80ч. в месяц, 640ч. всего (на человека - по 40 ч/мес, без учета изучения новых технологий, как ASP.NET, JavaScript и др., только на выполнение описанных задач).
По срокам (как возможный вариант): когда участник не укладывается во время, формально отведенное для решения задачи, он использует больше времени вместо корректировки сроков, т.к. сроки сжаты. Корректировка сроков возможна, если задачу не удалось решить, потратив как минимум в 3р. больше времени, чем отведено формально.

Описание задач:

Задача	Время	Описание
НОЯБРЬ / (~70ч всего, ~10ч - совместно*) / *~10ч совместно - каждый из участников по 5ч из своих 40 может работать совместно с другим участником над реализацией его задач, и 5ч другой участник также может работать над реализацией задач первого без ущерба собственной производительности. Также это время может использоваться, например, для собраний, взаимных обзоров кода, парного программирования и т.п.
Анализ аналогов.	~10ч	Анализ программы Волга-Инфо и краткий анализ других аналогов. / Результат: список предоставляемых функций программой Волга-Инфо, скриншоты (для проектирования интерфейса). Список отличительных особенностей других программ и (по возможности) их скриншоты.
Консультации с несколькими риелторами.	~15ч	Встреча с 3-5 представителями риелторских фирм (вкл. ИП, средние и крупные фирмы). Выяснение их требований, пожеланий и готовности к смене продукта. / Результат: письменный отчет о встречах.
Разработка требований к системе (вкл. требования к архитектуре).	~20ч	Разработка требований к функционалу системы, пользовательскому интерфейсу, производительности на основе программы Волга-Инфо и данных, полученных от риелторов. Разработка требований к архитектуре системы. Составление списка используемых в процессе разработки технологий. Составление примерного списка технологий быстрого создания web-интерфейса. Выработка методологии разработки. / Результат: документы: / 1. Требования к функционалу, интерфейсу и производительности. / 2. Требования к архитектуре, используемым технологиям и методам разработки.
Проектирование базы данных и логики системы.	~10ч	Проектирование базы данных с учетом требований к функционалу и архитектуре. / Результат: схема БД в любом виде.
Проектирование интерфейса.	~15ч	Проектирование пользовательского интерфейса с учетом требований к функционалу и интерфейсу, а также с учетом существующих аналогов. Передача материалов дизайнеру. Устное объяснение требований к UI дизайнеру. / Результат: визуальное представление всех страниц приложения в обычном и мобильном варианте (в любом виде, можно на бумаге) в черно-белом варианте. Постановка задач и передача материалов дизайнеру.
ДЕКАБРЬ / (~50ч один участник, другой - ~20 - свои задачи + ~30 - помощь в разработке БД)
Создание и тестирование базы данных.	~50ч	Реализация базы данных в выбранной СУБД. Наполнение базы тестовыми данными, полученными с помощью парсера. Создание и тестирование хранимых процедур. / Результат: / 1. Копия (или набор sql-операторов для создания) пустой эталонной базы данных. / 2. Тестовая база данных, наполненная реальными данными. / 3. Набор успешно отрабатывающих тестов БД.
Создание и тестирование логики приложения.	~20ч	Проектирование классов и интерфейсов модуля логики системы. Написание и тестирование кода логики системы. / Результат: / 1. Модуль логики системы. / 2. Набор успешно отрабатывающих тестов логики системы.
ЯНВАРЬ / (~120ч всего)
Внедрение ORM и тестирование логики в целом.	~30ч	Интеграция БД и логики приложения с использованием ORM (например, Entity Framework). Разработка временного интерфейса для ручного тестирования. / Результат: / 1. Работающее приложение. / 2. Успешное выполнение существующих тестов для реального приложения с реальной базой данных.
Исправление ошибок, доработка.	~30ч	Создание тестов, описывающих использование приложения и исправление возникающих ошибок. / Результат: набор успешно отрабатывающих тестов.
Поиск и изучение средств быстрой разработки web-интерфейсов.	~60ч	Поиск возможных средств быстрой разработки web-интерфейсов. Разработка обычного и мобильного web-интерфейса одной любой страницы приложения с использованием (по очереди) 2-3 выбранных средств. / Результат: / 1. Решение об использовании определенного средства. / 2. Небольшой опыт создания web-интерфейсов с использованием этого средства.
ФЕВРАЛЬ * / (~100ч всего; предварительно необходимо знать технологию быстрой разработки web-интерфейсов, выбранную ранее, или уметь создавать интерфейсы на низком уровне - html, css, javascript) / *Если создать интерфейс, полученный от дизайнера, в точности не получается в указанные сроки, можно его значительно упрощать.
Разработка стандартного web-интерфейса.	~50ч	Разработка UI всех страниц сайта формате для обычных мониторов. / Результат: готовые страницы стандартного интерфейса приложения.
Разработка мобильного web-интерфейса.	~50ч	Разработка UI всех страниц для мобильных устройств (возможно, в 2х вариантах - для совсем небольших экранов и для средних экранов - планшеты и т.п.). / Результат: готовые страницы мобильного интерфейса приложения.
МАРТ / (~100ч; необходимо предварительно знать технологию разработки web-приложений и один из фреймворков, например, ASP.NET MVC)
Разработка модуля взаимодействия логики и интерфейса.	~50ч	Разработка модуля, осуществляющего связь между интерфейсом и модулем логики приложения преимущественно с использованием асинхронных запросов. / Результат*: / 1. Набор успешно отрабатывающих тестов, посылающих заданные запросы на сервер и принимающих результат (тесты заменяют собой UI). / 2. Набор успешно отрабатывающих тестов, принимающих стандартные результаты и применяющих их к UI (тесты заменяют собой логику, и скорее всего, должны быть написаны на JavaScript). / * в случае нехватки времени можно ограничиться минимальным набором тестов, или вообще ручным тестированием.
Интеграция, комплексное тестирование.	~20ч	Создание стандартных сценариев работы и проверка их на работающей версии приложения. / Результат: / 1. Набор успешно проходимых тест-кейсов. / 2. Если тесты автоматические - также набор успешно отрабатывающих автоматических тестов.
Исправление ошибок, доработка.	~30ч	Исправление выявленных ошибок и недостатков. / Результат: набор успешно проходимых тест-кейсов или автоматических тестов, созданных в процессе устранения ошибок.
АПРЕЛЬ / (~125ч)
Размещение программы в сети.	~15ч	Поиск подходящего недорогого сервера, размещение и настройка программы в интернете, покупка домена. / Результат: программа, функционирующая в тестовом режиме в интернете.
Комплексное тестирование.	~30ч	Прогон всех автоматических, автоматизированных и ручных тестов на рабочей версии программы. Нагрузочное тестирование. / Результат: набор тестов для рабочего варианта программы - старые и новые тесты (в т.ч. тесты производительности согласно требованиям). Список выявленных ошибок и необходимых доработок (в т.ч., если необходимо, доработок для улучшения производительности).
Тестирование с привлечением риэлторов.	~30ч	Тестирование работы и пользовательского интерфейса с привлечением нескольких риэлторов. / Результат: зафиксированные ошибки, предложения и отзывы, полученные от риэлторов.
Исправление ошибок, доработка.	~50ч	Исправление ошибок и реализация доработок в соответствии с результатами комплексного тестирования и тестирования с привлечением риэлторов. / Результат: Набор успешно отрабатывающих на рабочей версии тестов (автоматических, автоматизированных или ручных), подтверждающих исправление ошибок и реализацию дополнений.
МАЙ / (~300ч, возможно, растянется на 2-3 месяца)
Подготовительные мероприятия, работа с риелторами.	~100ч	Обзвон всех риэлторских фирм, организация рассылки, ознакомления с программой. / Результат: Аналитические данные о степени готовности риелторов к переходу на использование другой программы.
Поиск средств на реализацию.	~100ч	Составление бизнес-плана и другой документации. Поиск средств различными способами: поиск среди знакомых, через специализированные онлайн и оффлайн площадки, например, бизнес-инкубаторы. / Результат: Получение средств, необходимых для начальной стадии реализации.
Исправление ошибок.	~100ч	Поиск и исправление ошибок. / Результат: Набор новых успешно отрабатывающих автоматических и ручных тестов.
ИЮНЬ / (может растянуться на 2-5 месяцев)
Организация семинаров и другой рекламы.	~100-300ч	Организация онлайн и оффлайн семинаров, рассылок. Общение с риелторами. / Результат: Достижение устных или письменных договоренностей как минимум с половиной фирм или частных риелторов.
Запуск программы.	~100-300ч	Предоставление аккаунтов риелторам. / Предоставление подробных инструкций и оказание помощи в использовании (обеспечение техподдержки). / Результат: Активное использование программы более чем половиной риелторских фирм.
Исправление ошибок.	~100-300ч	Исправление ошибок и недочетов, в основном найденных пользователями. / Результат: Набор новых успешно отрабатывающих автоматических и ручных тестов. Документированное подтверждение исправления ошибок, отправленное также риелторам.